## Sheet1
|  |  | Informe del Estado Actual de las estaciones. | [7 empty] | Fecha de creación: 2024-03-08
Est. | Sen. | %disp. | p_gaps | p_offset | p_picos | ppsd_p | Ult_visita | Fecha_problema | Estado_disp. | Estado_sistema | Obs._sismologo | Obs._electronico | Sismologo_Responsable | Electronico_responsable | Fecha_actualizacion
PTLC | 10 | 0 | None | None | None | None | 2023-02-23 | 2023-12-20 | Por fuera | Instrumentación | "La estación funcionó optimamente hasta el 31 de octubre que presentó fallas en el sistema de comunicación y se salió temporalmente. Posteriormente, el 18 de diciembre, se perdió la señal de los sensores 00 y 10 por problemas de GPS del digitalizador al que se encuentran conectados. El sensor 40 se encuentra conectado a otro digitalizador y no presentó pérdida de datos. Para la fecha en que se perdió la señal del otro digitalizador, el 40 mostró cortes en los datos." | Con respecto a PTLC el digitalizador Q330 de los canales 00 y 10 presenta pérdida del tiempo debido a falla del GPS. | LUISA C. | JUAN M. | 2024/1/16
CLBC | 10 | 0 | None | None | None | None | 2023-09-22 | 2023-11-15 | Por fuera | Comunicaciones | La estación presentó fallos en sistema de energía presentando un corte en octubre y desconexión permanente desde el 15 de noviembre por problemas de baterías | Hay problemas en las baterias y quedara por fuera. | LUISA C. | JUAN M. | 2024/1/18
PTLC | 00 | 0 | None | None | None | None | 2023-02-23 | 2023-12-20 | Por fuera | Instrumentación | "La estación funcionó optimamente hasta el 31 de octubre que presentó fallas en el sistema de comunicación y se salió temporalmente. Posteriormente, el 18 de diciembre, se perdió la señal de los sensores 00 y 10 por problemas de GPS del digitalizador al que se encuentran conectados. El sensor 40 se encuentra conectado a otro digitalizador y no presentó pérdida de datos. Para la fecha en que se perdió la señal del otro digitalizador, el 40 mostró cortes en los datos." | Con respecto a PTLC el digitalizador Q330 de los canales 00 y 10 presenta pérdida del tiempo debido a falla del GPS. | LUISA C. | JUAN M. | 2024/1/16
POP2 | 10 | 0 | None | None | None | None | 2023-04-26 | 2023-10-20 | Por fuera | Energía | La estación presenta falla del sistema de eléctrico, se requiere el cambio del banco de baterías por obsolescencia en la vida útil de las baterías, realizar el lavado y el podado de algunas ramas de los árboles que están cerca al arreglo de los paneles solares, la verificación del vectificador/cargador EATON y la acometida comercial de baja tensión 110Vac. |  | RUTH E. | JUAN M. | 11/1/2024
POP2 | 40 | 0 | None | None | None | None | 2023-04-26 | 2023-10-20 | Por fuera | Energía | La estación presenta falla del sistema de eléctrico, se requiere el cambio del banco de baterías por obsolescencia en la vida útil de las baterías, realizar el lavado y el podado de algunas ramas de los árboles que están cerca al arreglo de los paneles solares, la verificación del vectificador/cargador EATON y la acometida comercial de baja tensión 110Vac. |  | RUTH E. | JUAN M. | 11/1/2024
POP2 | 00 | 0 | None | None | None | None | 2023-04-26 | 2023-10-20 | Por fuera | Energía | La estación presenta falla del sistema de eléctrico, se requiere el cambio del banco de baterías por obsolescencia en la vida útil de las baterías, realizar el lavado y el podado de algunas ramas de los árboles que están cerca al arreglo de los paneles solares, la verificación del vectificador/cargador EATON y la acometida comercial de baja tensión 110Vac. |  | RUTH E. | JUAN M. | 11/1/2024
PTLC | 40 | 100 | 0.32 | 3674.25 | 0.04 | 38.75 | 2023-02-23 | 2023-12-20 | Por fuera | Instrumentación | "La estación funcionó optimamente hasta el 31 de octubre que presentó fallas en el sistema de comunicación y se salió temporalmente. Posteriormente, el 18 de diciembre, se perdió la señal de los sensores 00 y 10 por problemas de GPS del digitalizador al que se encuentran conectados. El sensor 40 se encuentra conectado a otro digitalizador y no presentó pérdida de datos. Para la fecha en que se perdió la señal del otro digitalizador, el 40 mostró cortes en los datos." | Con respecto a PTLC el digitalizador Q330 de los canales 00 y 10 presenta pérdida del tiempo debido a falla del GPS. | LUISA C. | JUAN M. | 2024/1/16
CLBC | 20 | 0 | None | None | None | None | 2023-09-22 | 2023-11-15 | Por fuera | Comunicaciones | La estación presentó fallos en sistema de energía presentando un corte en octubre y desconexión permanente desde el 15 de noviembre por problemas de baterías | Hay problemas en las baterias y quedara por fuera. | LUISA C. | JUAN M. | 2024/1/18
RNCC | 00 | 0 | None | None | None | None | 2023-03-25 | 2023-09-24 | Por fuera | Comunicaciones | La estación sale por problemas de conexión a internet. | La estación presenta falla del sistema de comunicación satelital, posiblemente el módem, BUC y/o LNB satelital está averiado por alguna descarga eléctrica atmosférica o vandalismo. Adicionalmente, el digitalizador presenta anomalías en su registro. | PATRICIA P. | JUAN M. | 2024/1/18
BBAC | 00 | 0 | None | None | None | None | 2023-07-19 | 2023-09-09 | Por fuera | Instrumentación |  | La estación presenta falla del sistema de comunicación satelital, posiblemente el módem, BUC y/o LNB satelital está averiado por alguna descarga eléctrica atmosférica o vandalismo. | RUTH E. | JUAN M. | 2024/2/6
VMM13 | 00 | 76.5 | 0.79 | -94.25 | 2 | 15.21 | 2023-11-09 | 2023-12-14 | Intermitente | Instrumentación | Desde el ingreso en tiempo real ha tenido cortes por días. | La estación presenta fallas por el sistema de comunicación o el sistema eléctrico. Posiblemente por una descarga eléctrica atmosférica, el modem de celular esté averiado, la instrumentación y/o el controlador solar. Informa: Ariel P. | nan | JUAN M. | 2024/1/15
CHI | 00 | 100 | 0.36 | 1372.18 | 1.5 | 0 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | Bien | ninguno | Ingresa la estación, luego del mantenimiento preventivo. | La estación presenta fallas en el sistema eléctrico, posiblemente el rectificador/cargador EATON dejó de cargar el banco de baterías o el cableado de la conexión de la acometida comercial esté averiado. | EDWIN M. | JUAN M. | 2024/2/2
QUBC | 10 | 100 | 0.32 | -3308.66 | 4.25 | 40 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | Bien | ninguno | El 25/01/2004 ingresa a tiempo real la estación QUBC (00.10) a las 16:44 UTC. La estación se encontraba por fuera desde el 12 de enero de 2024, debido a problemas de energía | Ariel informa. La falla es al parecer por energía. El banco de batería llegó al mínimo de voltaje 22.7Vdc. y apagó los equipos. Por las constantes lluvias en la zona, es posible que no ha cargado las baterías al nivel óptimo de conectar los equipos. | HELBER G. | JUAN M. | 2024/1/30
QUBC | 00 | 100 | 0.32 | 2120.12 | 9.36 | 0 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | Bien | ninguno | El 25/01/2004 ingresa a tiempo real la estación QUBC (00.10) a las 16:44 UTC. La estación se encontraba por fuera desde el 12 de enero de 2024, debido a problemas de energía | Ariel informa. La falla es al parecer por energía. El banco de batería llegó al mínimo de voltaje 22.7Vdc. y apagó los equipos. Por las constantes lluvias en la zona, es posible que no ha cargado las baterías al nivel óptimo de conectar los equipos. | HELBER G. | JUAN M. | 2024/1/30
CHI | 10 | 95.7 | 1.11 | 88743.1 | 0 | 100 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | Bien | ninguno | Ingresa la estación, luego del mantenimiento preventivo. | La estación presenta fallas en el sistema eléctrico, posiblemente el rectificador/cargador EATON dejó de cargar el banco de baterías o el cableado de la conexión de la acometida comercial esté averiado. | EDWIN M. | JUAN M. | 2024/2/2
PTGC | 00 | 99.4 | 0.36 | 629.39 | 1.68 | 0 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | Bien | ninguno | Mantiene un buen funcionamiento desde el mantenimiento correctivo. |  | FREDDY T. | JUAN M. | 9/1/2024
CSARD | 10 | 98.7 | 0.64 | -10276.5 | 0 | 40 | 2023-11-12 | 2024-02-01 | Bien | ninguno | La estación tiene buen funcionamiento. |  | ELIZABETH M. | JUAN M. | 1/2/2024
CCUC2 | 10 | 99.9 | 0.64 | 5694.49 | 0.04 | 55.36 | 2023-06-16 | [5 empty] | LUISA C. | JUAN M.
CCUC3 | 10 | 96.1 | 0.79 | -98.86 | 0.07 | 36.25 | 2023-06-14 | [5 empty] | LUISA C. | JUAN M.
CPAM3 | 20 | 93.7 | 2.32 | 4.44 | 0.07 | 39.29 | 2023-11-12 | [5 empty] | LUISA C. | JUAN M.
CPAM3 | 10 | 81.7 | 2.64 | -7237.48 | 0 | 35 | 2023-11-12 | [5 empty] | LUISA C. | JUAN M.
CPAMP | 10 | 100 | 0.68 | 513.7 | 0.21 | 49.11 | 2023-11-12 | [5 empty] | LUISA C. | JUAN M.
CPOP2 | 10 | 98.2 | 0.57 | -1109.45 | 0 | 69.29 | 2023-09-29 | [5 empty] | RUTH E. | JUAN M.
CVIL1 | 10 | 99.9 | 2.39 | -0.76 | 0.46 | 40 | 2023-04-18 | [5 empty] | PATRICIA P. | JUAN M.
ECVM | 10 | 97.6 | 1.39 | 44185.64 | 0.32 | 34.11 | 2023-10-25 | [5 empty] | PATRICIA P. | JUAN M.
FOM | 00 | 65.5 | 2.21 | -118.91 | 2.18 | 4.29 | 2023-10-23 | [5 empty] | PATRICIA P. | JUAN M.
GIR3 | 10 | 100 | 0.46 | 3823.47 | 0 | 30 | 2023-08-05 | [5 empty] | HELBER G. | JUAN M.
PGA4 | 00 | 0 | None | None | None | None | 2023-09-22 | [5 empty] | ALBA E. | JUAN M.
PGA4 | 30 | 94.6 | 0.86 | -5191.61 | 1.64 | 26.61 | 2023-09-22 | [5 empty] | ALBA E. | JUAN M.
RUS | 00 | 100 | 0.32 | -162.46 | 1.21 | 0 | 2022-10-04 | [5 empty] | EDWIN M. | JUAN M.
SJT | 00 | 100 | 0.57 | -82.79 | 10.54 | 1.79 | 2023-10-24 | [5 empty] | PATRICIA P. | JUAN M.
ZAR | 00 | 100 | 0.32 | 3984.45 | 1.61 | 0 | 2023-11-13 | [5 empty] | HELBER G. | JUAN M.