## Sheet1
______________________________
| Informe del Estado Actual de las estaciones. | [8 empty] | Fecha de creción: 2024-01-23
Est. | Sen. | %disp. | p_gaps | p_offset | p_picos | ppsd_p | Ult_visita | Fecha_problema | Estado_disp. | Estado_sistema | Obs._sismologo | Obs._electronico | Sismologo_Responsable | Electronico_responsable | Fecha_actualizacion
ROSC | 10 | 75.7 | 0.2 | 1973.52 | 0.18 | 40 | 2023-11-13 | 2023-10-16 | Por fuera | Instrumentación | La estación presenta fallas (16 de octubre 2023) en el sistema de instrumentación, debido a que el sismómetro banda ancha (00) está registrando anormal por daños en sus componentes. Este instrumento es de la CTBTO y estamos a espera que envíen el nuevo sensor para su cambio. Sale de funcionamiento el 16 de diciembre de 2023 el sensor 10. | El sensor 10 sale de funcionamiento por perdida de la comunicación con el radio de comunicaciones en el Rosal. | PATRICIA P. | ANDRES F. | 2024/1/10
ROSC |  | 75.6 | 1.1 | -37645.17 | 0 | 90 | 2023-11-13 | 2023-10-16 | Por fuera | Instrumentación | La estación presenta fallas (16 de octubre 2023) en el sistema de instrumentación, debido a que el sismómetro banda ancha (00) está registrando anormal por daños en sus componentes. Este instrumento es de la CTBTO y estamos a espera que envíen el nuevo sensor para su cambio. Sale de funcionamiento el 16 de diciembre de 2023 el sensor 10. | El sensor 10 sale de funcionamiento por perdida de la comunicación con el radio de comunicaciones en el Rosal. | PATRICIA P. | ANDRES F. | 2024/1/10
MEDEC | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-06-20 | 2023-09-08 | Por fuera | Energía | Durante todo el 2023 la estación permaneció intermitente con gaps de varios días. | La estación presenta falla del sistema eléctrico comercial y posiblemente de la tarjeta de red del acelerógrafo. | ANGEL D. | ANDRES F. | 2024/1/18
SOL | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-02-27 | 2023-11-02 | Por fuera | Energía | La estación venia presentando intermitencia debido a posibles problemas de energía. la estación se encuentra por fuera desde el 01 de noviembre de 2023 | Johnnatan. Informa que esta estación está presentando fallas por energía. | PATRICIA P. | ANDRES F. | 2024/1/16
SOL | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-02-27 | 2023-11-02 | Por fuera | Energía | La estación venia presentando intermitencia debido a posibles problemas de energía. la estación se encuentra por fuera desde el 01 de noviembre de 2023 | Johnnatan. Informa que esta estación está presentando fallas por energía. | PATRICIA P. | ANDRES F. | 2024/1/16
SERC | 00 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-03-26 | 2023-07-16 | Por fuera | Comunicaciones | Con muchos cortes desde el 21 de mayo de 2023, finalmente sale el 16 de julio. | presenta falla el sistema de comunicación satelital, posiblemente el módem, BUC y/o LNB satelital está averiado por alguna descarga eléctrica atmosférica o vandalismo. Adicionalmente, la conexión del cableado de datos entre la caseta y búnker estaba fallando (corrosión del conector RJ45) o fuente de alimentación del digitalizador está averiada. | PATRICIA P. | ANDRES F. | 2024/1/9
SCLC | 10 | 68 | 0.4 | 46324.17 | 0 | 40 | 2022-07-26 | 2024-01-11 | Intermitente | Instrumentación | Despues de un corte el 11 de enero de 2024, el sensor 00 retomo transmitiendo pero el sensor 10 no, y permaneció por fuera del 11 al 15 de enero, Johnnatan reinició el equipo y volvió a ingresar. | Se evidencia que había inconveniente en el envío de los datos del equipo .10 a Seiscomp pues enviaba datos con fecha de 2025 eso es por problema con el equipo Gaiacode. El 15 de enero a las 19:53 UTC se reinicia el equipo y vuelve a transmitir con la fecha correcta. Informa Johnnatan | ANGEL D. | ANDRES F. | 2024/1/15
SPBC | 10 | 53.3 | 11.3 | 9707.27 | 0 | 34.64 | 2023-02-24 | 2023-12-30 | Intermitente | Energía | Presenta cortes de 2 a 9 horas no periodicos desde el 31 de diciembre de 2023. | Se observa deficiencia periódica en el Eb/No (parámetro de calidad de la comunicación satelital, mide la relación señal a ruido) de la comunicación satelital, es probable que el feed tenga obstrucciones por inundación, vegetación o fauna en él. Informa: J.M. Solano | EDWIN M. | ANDRES F. | 2024/1/9
SPBC | 00 | 53.3 | 10.6 | -1458.39 | 0.5 | 8.21 | 2023-02-24 | 2023-12-30 | Intermitente | Energía | Presenta cortes de 2 a 9 horas no periodicos desde el 31 de diciembre de 2023. | Se observa deficiencia periódica en el Eb/No (parámetro de calidad de la comunicación satelital, mide la relación señal a ruido) de la comunicación satelital, es probable que el feed tenga obstrucciones por inundación, vegetación o fauna en él. Informa: J.M. Solano | EDWIN M. | ANDRES F. | 2024/1/9
SCLC | 00 | 98.7 | 0.5 | -517.05 | 0.79 | 38.57 | 2022-07-26 | 2024-01-11 | Intermitente | Instrumentación | Despues de un corte el 11 de enero de 2024, el sensor 00 retomo transmitiendo pero el sensor 10 no, y permaneció por fuera del 11 al 15 de enero, Johnnatan reinició el equipo y volvió a ingresar. | Se evidencia que había inconveniente en el envío de los datos del equipo .10 a Seiscomp pues enviaba datos con fecha de 2025 eso es por problema con el equipo Gaiacode. El 15 de enero a las 19:53 UTC se reinicia el equipo y vuelve a transmitir con la fecha correcta. Informa Johnnatan | ANGEL D. | ANDRES F. | 2024/1/15
CYOPA | 10 | 100 | 0.1 | -88.01 | 0 | 41.07 | 2023-11-16 | 2023-10-19 | Intermitente | Comunicaciones | Desde octubre de 2023 Sale por dìas y vuelve a ingresar. | Presenta fallas en el servicio de la red del operador de celular Claro en la zona de cobertura de la estación, se planea cambiar de operador. | ANGEL D. | ANDRES F. | 2024/1/9
CLEJA | 10 | 94.9 | 2.1 | -293720.76 | 0 | 32.86 | 2023-09-29 | 2023-12-12 | Intermitente | Comunicaciones | La estación presenta varios cortes no periodicos desde el 12 de diciembre de 2023, y los valores de cuentas para la componente Z está en menos de-290 mil. |  | ELIZABETH M. | ANDRES F. | 17/1/2024
CVER | 00 | 100 | 0.2 | -33734.38 | 3.79 | 0 | 2023-03-01 | 2024-01-12 | Bien | Instrumentación | Actualmente la estación se encuentra operando óptimamente, sin embargo antes de la última visita (3 de octubre 2023) se presentaba un delay grande, podía ser de un par de horas. Esto se solucionó ajustando el sistema de comunicaciones (enlace telemétrico). |  | EDWIN M. | ANDRES F. | 12/1/2024
CVER | 10 | 100 | 0.2 | -11143.78 | 0 | 36.79 | 2023-03-01 | 2024-01-12 | Bien | Instrumentación | Actualmente la estación se encuentra operando óptimamente, sin embargo antes de la última visita (3 de octubre 2023) se presentaba un delay grande, podía ser de un par de horas. Esto se solucionó ajustando el sistema de comunicaciones (enlace telemétrico). |  | EDWIN M. | ANDRES F. | 12/1/2024
CPTEJ | 10 | 100 | 0 | 3309.89 | 0.07 | 49.29 | 2023-10-05 | [5 empty] | ALBA E. | ANDRES F.
DBB | 20 | 100 | 0.2 | 302.71 | 7.21 | 25 | 2023-06-08 | [5 empty] | PATRICIA P. | ANDRES F.
DBB | 00 | 100 | 0.3 | 150.3 | 0.43 | 0 | 2023-06-08 | [5 empty] | PATRICIA P. | ANDRES F.
DBB | 10 | 100 | 0.2 | -36236.88 | 0.14 | 34.64 | 2023-06-08 | [5 empty] | PATRICIA P. | ANDRES F.
HI8C | 00 | 27.1 | 0.5 | 286.98 | 0.07 | 2.5 | 2018-06-07 | [5 empty] | LAURA V. | ANDRES F.
SAIC | 00 | 100 | 0.3 | 293.52 | 0.21 | 0 | 2023-11-07 | [5 empty] | PATRICIA P. | ANDRES F.
SAIC | 10 | 100 | 0.2 | 750.76 | 0.14 | 35 | 2023-11-07 | [5 empty] | PATRICIA P. | ANDRES F.
SJC | 00 | 100 | 0.2 | -7691.62 | 0.29 | 0 | 2023-11-21 | [5 empty] | FERNANDO G. | ANDRES F.
SJC | 10 | 100 | 0.2 | -200.3 | 0.21 | 40 | 2023-11-21 | [5 empty] | FERNANDO G. | ANDRES F.
SMAR | 00 | 100 | 0.2 | 1781.69 | 0.14 | 0 | 2022-09-05 | [5 empty] | ELIZABETH M. | ANDRES F.
SMAR | 10 | 100 | 0.3 | 12433.5 | 0 | 40 | 2022-09-05 | [5 empty] | ELIZABETH M. | ANDRES F.
VMM07 | 00 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-18 | [5 empty] | ALBA E. | ANDRES F.