## Sheet1
|  |  | Informe del Estado Actual de las estaciones. | [7 empty] | Fecha de creación: 2024-01-30
Est. | Sen. | %disp. | p_gaps | p_offset | p_picos | ppsd_p | Ult_visita | Fecha_problema | Estado_disp. | Estado_sistema | Obs._sismologo | Obs._electronico | Sismologo_Responsable | Electronico_responsable | Fecha_actualizacion
RNCC | 00 | 0 | None | None | None | None | 2023-03-25 | 2023-09-24 | Por fuera | Comunicaciones | La estación sale por problemas de conexión a internet. | La estación presenta falla del sistema de comunicación satelital, posiblemente el módem, BUC y/o LNB satelital está averiado por alguna descarga eléctrica atmosférica o vandalismo. Adicionalmente, el digitalizador presenta anomalías en su registro. | PATRICIA P. | JUAN M. | 2024/1/18
SOL | 10 | 0 | None | None | None | None | 2023-02-27 | 2023-11-02 | Por fuera | Energía | La estación venia presentando intermitencia debido a posibles problemas de energía. la estación se encuentra por fuera desde el 01 de noviembre de 2023 | Johnnatan. Informa que esta estación está presentando fallas por energía. | PATRICIA P. | ANDRES F. | 2024/1/16
SOL | 20 | 0 | None | None | None | None | 2023-02-27 | 2023-11-02 | Por fuera | Energía | La estación venia presentando intermitencia debido a posibles problemas de energía. la estación se encuentra por fuera desde el 01 de noviembre de 2023 | Johnnatan. Informa que esta estación está presentando fallas por energía. | PATRICIA P. | ANDRES F. | 2024/1/16
SERC | 00 | 0 | None | None | None | None | 2023-03-26 | 2023-07-16 | Por fuera | Comunicaciones | Con muchos cortes desde el 21 de mayo de 2023, finalmente sale el 16 de julio. | presenta falla el sistema de comunicación satelital, posiblemente el módem, BUC y/o LNB satelital está averiado por alguna descarga eléctrica atmosférica o vandalismo. Adicionalmente, la conexión del cableado de datos entre la caseta y búnker estaba fallando (corrosión del conector RJ45) o fuente de alimentación del digitalizador está averiada. | PATRICIA P. | ANDRES F. | 2024/1/9
ROSC | 10 | 100 | 0.62 | 2137.18 | 0.31 | 40 | 2023-11-13 | 2023-10-16 | Por fuera | Instrumentación | La estación presenta fallas (16 de octubre 2023) en el sistema de instrumentación, debido a que el sismómetro banda ancha (00) está registrando anormal por daños en sus componentes. Este instrumento es de la CTBTO y estamos a espera que envíen el nuevo sensor para su cambio. Sale de funcionamiento el 16 de diciembre de 2023 el sensor 10. | El sensor 10 sale de funcionamiento por perdida de la comunicación con el radio de comunicaciones en el Rosal. | PATRICIA P. | ANDRES F. | 2024/1/10
ROSC |  | 100 | 1.31 | -37651.27 | 0.31 | 89.23 | 2023-11-13 | 2023-10-16 | Por fuera | Instrumentación | La estación presenta fallas (16 de octubre 2023) en el sistema de instrumentación, debido a que el sismómetro banda ancha (00) está registrando anormal por daños en sus componentes. Este instrumento es de la CTBTO y estamos a espera que envíen el nuevo sensor para su cambio. Sale de funcionamiento el 16 de diciembre de 2023 el sensor 10. | El sensor 10 sale de funcionamiento por perdida de la comunicación con el radio de comunicaciones en el Rosal. | PATRICIA P. | ANDRES F. | 2024/1/10
BAR2 | 00 | 100 | 0.31 | 1430.96 | 6.31 | 0 | 2023-09-14 | 2023-11-17 | Intermitente | Comunicaciones | Ingresan los sensores 00 y 20 a las 4:05 UTC del 10/01/2024. Informa Johnnatan que la fuente que alimenta el digitalizador de bunker estaba bloqueada y se desbloqueó sola encendiendo el digitalizador. | no hay comunicación con el digitalizador de la estación en los sensores 00 y 20. La comunicación desde la caseta hasta el búnker se realiza mediante radios, y el radio de la caseta si responde pero el del búnker no, por lo tanto el digitalizador tampoco responde. | PATRICIA P. | OSCAR D. | 2024/1/15
BAR2 | 10 | 100 | 0.31 | 4790.11 | 0 | 65 | 2023-09-14 | 2023-11-17 | Intermitente | Comunicaciones | Ingresan los sensores 00 y 20 a las 4:05 UTC del 10/01/2024. Informa Johnnatan que la fuente que alimenta el digitalizador de bunker estaba bloqueada y se desbloqueó sola encendiendo el digitalizador. | no hay comunicación con el digitalizador de la estación en los sensores 00 y 20. La comunicación desde la caseta hasta el búnker se realiza mediante radios, y el radio de la caseta si responde pero el del búnker no, por lo tanto el digitalizador tampoco responde. | PATRICIA P. | OSCAR D. | 2024/1/15
BAR2 | 20 | 100 | 0.31 | 226.14 | 1.77 | 25 | 2023-09-14 | 2023-11-17 | Intermitente | Comunicaciones | Ingresan los sensores 00 y 20 a las 4:05 UTC del 10/01/2024. Informa Johnnatan que la fuente que alimenta el digitalizador de bunker estaba bloqueada y se desbloqueó sola encendiendo el digitalizador. | no hay comunicación con el digitalizador de la estación en los sensores 00 y 20. La comunicación desde la caseta hasta el búnker se realiza mediante radios, y el radio de la caseta si responde pero el del búnker no, por lo tanto el digitalizador tampoco responde. | PATRICIA P. | OSCAR D. | 2024/1/15
CVIL1 | 10 | 99.8 | 3.15 | -1.02 | 0.23 | 40 | 2023-04-18 | [5 empty] | PATRICIA P. | JUAN M.
DBB | 20 | 100 | 0.31 | 296.78 | 7.85 | 25 | 2023-06-08 | [5 empty] | PATRICIA P. | ANDRES F.
DBB | 00 | 100 | 0.23 | 128.18 | 1 | 0 | 2023-06-08 | [5 empty] | PATRICIA P. | ANDRES F.
DBB | 10 | 100 | 0.54 | -36371.05 | 0.08 | 33.64 | 2023-06-08 | [5 empty] | PATRICIA P. | ANDRES F.
ECVM | 10 | 99.3 | 1.46 | 43934.32 | 0.23 | 33.46 | 2023-10-25 | [5 empty] | PATRICIA P. | JUAN M.
FOM | 00 | 100 | 0.54 | -112.68 | 3.62 | 0 | 2023-10-23 | [5 empty] | PATRICIA P. | JUAN M.
FOSC | 00 | 100 | 1.77 | -43.66 | 1.08 | 0 | 2023-12-21 | [5 empty] | PATRICIA P. | JUAN C.
GUT | 00 | 100 | 0.38 | -724.92 | 0.08 | 0 | 2023-10-22 | [5 empty] | PATRICIA P. | JUAN C.
HEL | 00 | 100 | 0.23 | 708.32 | 0.92 | 0 | 2023-06-20 | [5 empty] | PATRICIA P. | ARIEL P.
MED1 | 00 | 100 | 0.54 | -303.18 | 1.08 | 0 | 2023-10-22 | [5 empty] | PATRICIA P. | JOHNNATAN F.
NIZA | 10 | 100 | 0.54 | -5622.69 | 0.23 | 40 | 2022-05-17 | [5 empty] | PATRICIA P. | OSCAR D.
PRV | 00 | 100 | 0.46 | 1474.58 | 0.69 | 0 | 2023-11-08 | [5 empty] | PATRICIA P. | SERGIO J.
PRV | 10 | 100 | 0.46 | -795.76 | 0 | 35 | 2023-11-08 | [5 empty] | PATRICIA P. | SERGIO J.
SAIC | 00 | 100 | 0.46 | 290.17 | 0.31 | 0 | 2023-11-07 | [5 empty] | PATRICIA P. | ANDRES F.
SAIC | 10 | 100 | 0.46 | 680.78 | 0.15 | 35.38 | 2023-11-07 | [5 empty] | PATRICIA P. | ANDRES F.
SJT | 00 | 92.6 | 0.54 | -91.98 | 11.46 | 5.38 | 2023-10-24 | [5 empty] | PATRICIA P. | JUAN M.
SPDJ | 20 | 100 | 0.62 | -58.44 | 1.54 | 0 | 2023-10-22 | [5 empty] | PATRICIA P. | JOHNNATAN F.
SPDJ | 00 | 0 | None | None | None | None | 2023-10-22 | [5 empty] | PATRICIA P. | JOHNNATAN F.
VIL | 20 | 100 | 0.38 | 46.05 | 1.15 | 21.92 | 2023-11-08 | [5 empty] | PATRICIA P. | JUAN C.
VIL | 40 | 100 | 0.46 | 3134.18 | 1.15 | 30 | 2023-11-08 | [5 empty] | PATRICIA P. | JUAN C.
VIL | 10 | 100 | 0.46 | -27805.52 | 0.15 | 30 | 2023-11-08 | [5 empty] | PATRICIA P. | JUAN C.